## Slide 1: dirección de archivo histórico
PRIMER TRIMESTRE

## Slide 2
PROGRAMACION 2012:
191 metros lineales
Fondos Documentales:
Corte Superior de Justicia:
Expedientes Penales: 141 m.l.
Libros de Jueces: 30 m.l.
Prefectura: 20 m.l.

## Slide 3: Metas alcanzadas:
Libros de Jueces
Clasificación por provincias y distritos: 4.25 m.l.
Ordenamiento cronológico: 4.25 m.l.
Numeración de cajas: 4.25 m.l.

## Slide 4: TRABAJO NO PROGRAMADO:
Inventario general de Corregimiento: 0.70 m.l. – 08 cajas.
Inventario general de Intendencia: 6.50 m.l.-17 cajas.
Inventario general de Intendencia (documentos sueltos): 4.70 m.l.-32 cajas.
Inventario general de Juzgado de Primera Instancia: 1.10 m.l. – 13 cajas.
Inventario General de Prefectura: 79 m.l. – 493 cajas.

## Slide 5
PREFECTURA:
Clasificación por años: 6 m.l.
Ubicación en cajas y numeración: 6 m.l.
Inventario de cajas: 6 m.l.

## Slide 6: Conservación
Limpieza de documentos: 10.25 m.l. – 69 cajas
Acondicionamiento en estantería: 10.25 m.l. – 69 cajas.
Limpieza de repositorio: 01

## Slide 7: SERVICIOS
USUARIOS:
Solicitudes atendidas: 20
Expedición de copias : 09
INVESTIGADORES:
Solicitudes: 20
Expedición de copias: 100

## Slide 8: PROBLEMAS y PROPUESTAS.
Falta de ambientes apropiados: Áreas de repositorios, trabajo técnico, área administrativa y área para atención al usuario e investigador.
Falta de capacitación en Programación y Evaluación: Talleres de entrenamiento básico.
No hay formatos para informar el Avance de Metas: implementación de un formato apropiado para informar cuantitativa y cualitativamente.

## Slide 9
Falta de especialistas en Historia: la nueva estructura orgánica debe considerar, por lo menos 2 plazas de historiadores con conocimientos de Paleografía.
Falta de capacitación periódica en Archivística y en Informática Básica: programar jornadas de capacitación interna y dentro del Proyecto de implementación.
Estantería pendiente de armado: proporcionar baldas y pernos para el armado en el repositorio del Jr. Carabaya y en el local central.
Falta de protección de documentación: dotación de cajas de archivo, en lugar de cartón para tapas.
Deficiencia en la protección del trabajador: dotación periódica de mascarillas y gorros quirúrgicos, jabón germicida, guardapolvos

## Slide 10
Se requiere transferencia de la Biblioteca para servir mejor al investigador.
Las reuniones periódicas de trabajo en cada área y oficina, van a viabilizar las soluciones a los problemas y mejorar la calidad del trabajo administrativo y archivístico.
Es necesario revisar y actualizar los Cuadros de Clasificación de la documentación en custodia.